## Planilha1
Item PCA (ID) | Nº do Processo SEI | Descrição do Objeto | Justificativa | Tipo de Contratação | Categoria | UO (Área Demandante) | Valor Estimado (R$) | Mês Previsto (PCA) | Data de Inclusão no PCA | Grau de Prioridade | Classificação | Data Envio ao Gelic | Data prevista para entrega | Data de Recebimento do Processo no Gelic | Data Prevista/Conclusão da Contratação | Status | Data da Última Reunião | Situação na Última Reunião | Prazo Prometido Vigente | Nº de Reuniões | Nº de Compromissos Assumidos | Situação do Prazo | Dias em Atraso | Data Recebimento do Processo | Modalidade | Vigência Início | Vigência Fim | Nº da Contratação | Nº da ARP | Instrumento Contratual | Nº do Instrumento Contratual | Valor Contratado (R$) | CNPJ | Razão Social | Data Assinatura do Contrato | Data Lançamento SPW | Data Lançamento WordPress | Data Lançamento Dados Abertos | Situação do SEI
1 | 12345678000199.000001/2026-10 | Aquisição de material de escritório | Necessário para manter a continuidade das atividades administrativas. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Recursos Humanos | 18500 | jan |  | Alta | Padrão |  |  |  |  | Não iniciado |  | Atrasado |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Autuado
2 | 12345678000199.000002/2026-10 | Contratação de serviço de manutenção predial | Demanda identificada no planejamento anual da unidade. | Vigente | Serviços | Unidade de Tecnologia da Informação | 22000 | fev |  | Média | Estratégica |  |  |  |  | Concluído |  | Aguardando retorno |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Dispensa de Licitação | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 002/2026 | ARP-002/2026 | Ata de Registro de Preços | INST-002/2026 | 22000 | 22.233.344/0001-83 | Fornecedor Exemplo Dois Ltda |  | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | Autuado
3 | 12345678000199.000003/2026-10 | Aquisição de licenças de software | Renovação de contrato vigente para evitar solução de continuidade. | Vigente | Material | Unidade de Administração | 25500 | mar |  | Baixa | Continuidade |  |  |  |  | Concluído |  | Sem informação |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Inexigibilidade de Licitação | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 003/2026 |  | Termo de Adesão | INST-003/2026 | 25500 | 33.344.455/0001-83 | Fornecedor Exemplo Três Ltda |  | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | A autuar
4 | 12345678000199.000004/2026-10 | Contratação de serviço de limpeza e conservação | Atendimento a necessidade operacional identificada pela área técnica. | Vigente | Solução de TIC | Unidade de Recursos Humanos | 29000 | abr |  | Alta | Padrão |  |  |  |  | Concluído |  | Em tramitação |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Pregão Eletrônico | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 004/2026 | ARP-004/2026 | Contrato | INST-004/2026 | 29000 | 11.122.233/0001-83 | Fornecedor Exemplo Um Ltda |  | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | Autuado
5 | 12345678000199.000005/2026-10 | Aquisição de equipamentos de informática | Substituição de bens com vida útil esgotada. | Vigente | Serviços | Unidade de Infraestrutura | 32500 | mai |  | Média | Estratégica |  |  |  |  | Cancelado |  | Concluído |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Dispensa de Licitação | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 005/2026 |  | Ata de Registro de Preços | INST-005/2026 | 32500 | 22.233.344/0001-83 | Fornecedor Exemplo Dois Ltda |  | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | Não se aplica
6 | 12345678000199.000006/2026-10 | Contratação de serviço de vigilância patrimonial | Ampliação da capacidade operacional da unidade demandante. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Compras | 36000 | jun |  | Baixa | Continuidade |  |  |  |  | Concluído |  | Atrasado |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Inexigibilidade de Licitação | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 006/2026 | ARP-006/2026 | Termo de Adesão | INST-006/2026 | 36000 | 33.344.455/0001-83 | Fornecedor Exemplo Três Ltda | 2026-04-10 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | Autuado
7 | 12345678000199.000007/2026-10 12345678000199.0000072/2026-22 | Aquisição de mobiliário para escritório | Adequação a norma técnica ou legal aplicável. | Renovação | Solução de TIC | Unidade de Tecnologia da Informação | 39500 | jul |  | Alta | Padrão |  |  |  |  | Concluído |  | Aguardando retorno |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Pregão Eletrônico | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 007/2026 |  | Contrato | INST-007/2026 | 39500 | 11.122.233/0001-83 | Fornecedor Exemplo Um Ltda | 2026-05-12 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | Autuado
8 | 12345678000199.000008/2026-10 | Contratação de serviço de telefonia móvel | Modernização de processo interno de trabalho. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Administração | 43000 | ago |  | Média | Estratégica |  |  |  |  | Cancelado |  | Sem informação |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Dispensa de Licitação | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 008/2026 | ARP-008/2026 | Ata de Registro de Preços | INST-008/2026 | 43000 | 22.233.344/0001-83 | Fornecedor Exemplo Dois Ltda | 2026-03-20 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | A autuar
9 | 12345678000199.000009/2026-10 | Aquisição de material de consumo para laboratório | Suporte à execução de projeto estratégico da instituição. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Recursos Humanos | 46500 |  |  | Baixa | Continuidade | 2026-05-25 |  | 2026-06-15 |  | Em tramitação |  | Em tramitação |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Autuado
10 | 12345678000199.000010/2026-10 | Contratação de serviço de desenvolvimento de sistema | Reposição de estoque mínimo de material de consumo. | Renovação | Serviços | Unidade de Infraestrutura | 50000 | out |  | Alta | Padrão | 2026-05-30 |  | 2026-06-20 |  | Em tramitação |  | Concluído |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Autuado
11 | 12345678000199.000011/2026-10 | Aquisição de material de escritório | Necessário para manter a continuidade das atividades administrativas. | Nova Contratação | Solução de TIC | Unidade de Compras | 53500 | nov |  | Média | Estratégica | 2026-06-10 |  | 2026-07-01 |  | Em tramitação |  | Atrasado |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | A autuar
12 | 12345678000199.000012/2026-10 | Contratação de serviço de manutenção predial | Demanda identificada no planejamento anual da unidade. | Renovação | Material | Unidade de Tecnologia da Informação | 57000 | dez |  | Baixa | Continuidade | 2026-06-19 |  | 2026-07-10 |  | Em tramitação |  | Aguardando retorno |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Autuado
13 | 12345678000199.000013/2026-10 | Aquisição de licenças de software | Renovação de contrato vigente para evitar solução de continuidade. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Administração | 60500 | jan |  |  |  | 2026-06-01 |  | 2026-05-25 |  | Em tramitação |  | Sem informação |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Autuado
14 | 12345678000199.000014/2026-10 | Contratação de serviço de limpeza e conservação | Atendimento a necessidade operacional identificada pela área técnica. | Renovação | Serviços | Unidade de Recursos Humanos | 64000 | fev |  | Média | Estratégica | 2026-07-15 |  | 2026-08-05 |  | Em tramitação |  | Em tramitação |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | A autuar
15 | 12345678000199.000015/2026-10 | Aquisição de equipamentos de informática | Substituição de bens com vida útil esgotada. | Nova Contratação | Solução de TIC | Unidade de Infraestrutura | 67500 | mar |  | Baixa | Continuidade | 2026-07-25 |  | 2026-08-15 |  | Em tramitação |  | Concluído |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Autuado
16 | 12345678000199.000016/2026-10 | Contratação de serviço de vigilância patrimonial | Ampliação da capacidade operacional da unidade demandante. | Renovação | Serviços | Unidade de Compras | 71000 | abr |  | Alta | Padrão | 2026-07-30 |  | 2026-08-20 |  | Cancelado |  | Aguardando retorno |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Não se aplica
17 | 12345678000199.000017/2026-10 | Aquisição de mobiliário para escritório | Adequação a norma técnica ou legal aplicável. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Tecnologia da Informação | 74500 | mai |  | Média | Estratégica |  | 2024-01-15 |  |  | Não iniciado |  | Sem informação |  | 0 | 0 | fora do prazo | 971 | [15 empty] | Autuado
18 | 12345678000199.000018/2026-10 | Contratação de serviço de telefonia móvel | Modernização de processo interno de trabalho. | Renovação | Serviços | Unidade de Administração | 78000 | jun |  | Baixa | Continuidade |  | 2024-01-15 |  |  | Não iniciado |  | Em tramitação |  | 0 | 0 | fora do prazo | 971 | [15 empty] | Autuado
19 | 12345678000199.000019/2026-10 | Aquisição de material de consumo para laboratório | Suporte à execução de projeto estratégico da instituição. | Nova Contratação | Solução de TIC | Unidade de Recursos Humanos | 81500 | jul |  | Alta | Padrão |  | 2024-01-15 |  |  | Não iniciado |  | Concluído |  | 0 | 0 | fora do prazo | 971 | [15 empty] | A autuar
20 | 12345678000199.000020/2026-10 12345678000199.0000202/2026-22 | Contratação de serviço de desenvolvimento de sistema | Reposição de estoque mínimo de material de consumo. | Renovação | Serviços | Unidade de Infraestrutura | 85000 | ago |  | Média | Estratégica |  | 2024-01-15 |  |  | Não iniciado |  | Atrasado |  | 0 | 0 | fora do prazo | 971 | [15 empty] | Autuado
21 | 12345678000199.000021/2026-10 | Aquisição de material de escritório | Necessário para manter a continuidade das atividades administrativas. | Nova Contratação | Material | Unidade de Compras | 88500 | set |  | Baixa | Continuidade |  | 2024-01-15 |  |  | Não iniciado |  | Aguardando retorno |  | 0 | 0 | fora do prazo | 971 | [15 empty] | Autuado
22 | 12345678000199.000022/2026-10 | Contratação de serviço de manutenção predial | Demanda identificada no planejamento anual da unidade. | Renovação | Serviços | Unidade de Tecnologia da Informação | 92000 | out |  | Alta | Padrão |  | 2024-01-15 |  |  | Não iniciado |  | Sem informação |  | 0 | 0 | fora do prazo | 971 | [15 empty] | A autuar
23 | 12345678000199.000023/2026-10 | Aquisição de licenças de software | Renovação de contrato vigente para evitar solução de continuidade. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Administração | 95500 | nov |  | Média | Estratégica |  | 2024-01-15 |  |  | Cancelado |  | Em tramitação |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Não se aplica
24 | 12345678000199.000024/2026-10 | Contratação de serviço de limpeza e conservação | Atendimento a necessidade operacional identificada pela área técnica. | Vigente | Serviços | Unidade de Compras | 99000 | dez |  | Baixa | Continuidade |  |  |  |  | Concluído |  | Concluído |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Inexigibilidade de Licitação | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 024/2026 | ARP-024/2026 | Termo de Adesão | INST-024/2026 | 99000 | 33.344.455/0001-83 | Fornecedor Exemplo Três Ltda |  | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | Autuado
25 | 12345678000199.000025/2026-10 | Aquisição de equipamentos de informática | Substituição de bens com vida útil esgotada. | Renovação | Solução de TIC | Unidade de Infraestrutura | 102500 | jan | 2026-03-09 | Alta | Padrão |  |  |  |  | Não iniciado |  | Atrasado |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Autuado
26 | 12345678000199.000026/2026-10 | Contratação de serviço de vigilância patrimonial | Ampliação da capacidade operacional da unidade demandante. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Compras | 106000 | fev | 2026-03-09 | Média | Estratégica |  |  |  |  | Não iniciado |  | Aguardando retorno |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | A autuar
27 | 12345678000199.000027/2026-10 | Aquisição de mobiliário para escritório | Adequação a norma técnica ou legal aplicável. | Renovação | Material | Unidade de Tecnologia da Informação | 109500 | mar | 2026-03-09 | [6 empty] | Não iniciado |  | Sem informação |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Autuado
28 | 12345678000199.000028/2026-10 | Contratação de serviço de telefonia móvel | Modernização de processo interno de trabalho. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Administração | 113000 | abr | 2026-03-09 | Alta | Padrão |  |  |  |  | Não iniciado |  | Em tramitação |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Autuado
29 | 12345678000199.000029/2026-10 | Aquisição de material de consumo para laboratório | Suporte à execução de projeto estratégico da instituição. | Renovação | Solução de TIC | Unidade de Recursos Humanos | 116500 | mai | 2026-03-09 | Média | Estratégica |  |  |  |  | Não iniciado |  | Concluído |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | A autuar
30 | 12345678000199.000030/2026-10 | Contratação de serviço de desenvolvimento de sistema | Reposição de estoque mínimo de material de consumo. | Nova Contratação | Serviços | Unidade de Infraestrutura | 120000 | jun | 2026-03-09 | Baixa | Continuidade |  |  |  |  | Cancelado |  | Atrasado |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | Não se aplica

## Acompanhamento
ID Registro | ID Processo | Nº do Processo SEI | Data da Reunião | Evento | Tipo de Evento | Situação Informada (original) | Situação Normalizada | Prazo Prometido | Data do Evento Informada | Área Informada
1 | 1 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 1 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
2 | 1 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 1 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
3 | 2 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 2 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
4 | 2 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 2 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
5 | 3 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 3 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
6 | 3 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 3 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
7 | 4 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 4 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
8 | 4 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 4 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
9 | 5 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 5 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
10 | 5 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 5 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
11 | 6 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 6 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
12 | 6 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 6 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
13 | 7 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 7 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
14 | 7 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 7 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
15 | 8 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 8 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
16 | 8 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 8 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
17 | 9 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 9 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
18 | 9 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 9 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
19 | 10 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 10 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
20 | 10 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 10 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
21 | 11 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 11 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
22 | 11 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 11 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
23 | 12 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 12 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
24 | 12 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 12 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
25 | 13 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 13 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
26 | 13 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 13 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
27 | 14 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 14 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
28 | 14 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 14 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
29 | 15 |  | 2026-02-16 | Acompanhamento nº 1 do item 15 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
30 | 15 |  | 2026-03-16 | Acompanhamento nº 2 do item 15 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
31 | 16 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 16 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
32 | 16 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 16 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
33 | 16 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 16 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
34 | 17 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 17 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
35 | 17 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 17 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
36 | 17 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 17 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
37 | 18 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 18 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
38 | 18 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 18 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
39 | 18 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 18 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
40 | 19 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 19 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
41 | 19 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 19 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
42 | 19 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 19 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
43 | 20 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 20 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
44 | 20 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 20 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
45 | 20 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 20 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
46 | 21 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 21 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
47 | 21 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 21 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
48 | 21 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 21 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
49 | 22 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 22 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
50 | 22 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 22 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
51 | 22 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 22 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
52 | 23 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 23 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
53 | 23 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 23 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
54 | 23 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 23 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
55 | 24 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 24 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
56 | 24 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 24 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
57 | 24 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 24 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
58 | 25 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 25 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
59 | 25 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 25 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
60 | 25 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 25 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
61 | 26 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 26 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
62 | 26 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 26 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
63 | 26 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 26 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
64 | 27 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 27 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado
65 | 27 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 27 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
66 | 27 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 27 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
67 | 28 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 28 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: aguardando retorno. | Aguardando retorno
68 | 28 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 28 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
69 | 28 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 28 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
70 | 29 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 29 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: sem informação. | Sem informação
71 | 29 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 29 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
72 | 29 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 29 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
73 | 30 |  | 2026-04-20 | Acompanhamento nº 1 do item 30 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: em tramitação. | Em tramitação
74 | 30 |  | 2026-05-18 | Acompanhamento nº 2 do item 30 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: concluído. | Concluído
75 | 30 |  | 2026-06-15 | Acompanhamento nº 3 do item 30 em reunião de rotina. | Reunião de acompanhamento | Situação informada em reunião: atrasado. | Atrasado

## Listas
Tipo de Contratação | Categoria | UO (Área Demandante) | Grau de Prioridade | Classificação | Modalidade | Instrumento Contratual | Situação Normalizada | Status | Situação do SEI | Tipo de Evento | Mês Previsto (PCA)
Nova Contratação | Material | Unidade de Administração | Alta | Continuidade | Dispensa de Licitação | Ata de Registro de Preços | Aguardando retorno | Concluído | Autuado | Reunião de acompanhamento | jan
Renovação | Serviços | Unidade de Compras | Baixa | Estratégica | Inexigibilidade de Licitação | Contrato | Atrasado | Não iniciado | A autuar | Gestão de Riscos | fev
Vigente | Solução de TIC | Unidade de Infraestrutura | Média | Padrão | Pregão Eletrônico | Termo de Adesão | Concluído | Em tramitação | Não se aplica | Automático | mar
|  | Unidade de Recursos Humanos |  |  |  |  | Em tramitação | Vigente |  |  | abr
|  | Unidade de Tecnologia da Informação |  |  |  |  | Sem informação | Cancelado |  |  | mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez